Revideret tids- og procesplan frem til endelige politiske beslutning om en ny skolestruktur. (revideret den 31. januar 2012)

| Dato | Politisk beslutning | Politisk udvalg | Forvaltning | Temadage og orienteringsmøder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. november 2011 | Beslutning om igangsættelse af analyse af ny skolestruktur inkl. SFO + bevilling af midler til forundersøgelse v/ Arkitema | SBKU |  |  |
| 17. november 2011 |  | ØPU |  |  |
| 24. november 2011 |  | KB |  |  |
| 25. november 2011 |  |  | Arkitema igangsættes vedr. analyse af skolestruktur inkl. SFO |  |
| december-januar 2011/12 |  |  | Udarbejdelse af analyse mv. |  |
| 9.februar 2012 | Temamøde med KB, Arkitema og forvaltning den 9. februar inden ØPU. Skolelederkredsen deltager på mødet, for at kunne besvarer evt. spørgsmål fra politikerne | ØPU | Klargøring af høringsmateriale |  |
| 1. marts 2012 | Beslutning om ny skolestruktur, der efterfølgende skal sendes i høring hos skolebestyrelserne | SBKU |  |  |
| 8. marts 2012 |  | ØPU |  |  |
| 13. marts 2012 |  | Ekstraordinært KB |  |  |
| 14. marts 2012 |  |  | Materiale sendes i høring hos skolebestyrelserne |  |
| 29. marts 2012 kl. 12 |  |  | Deadline for høringssvar |  |
| 12. april 2012 | Endelig beslutning om ny skolestruktur inkl. SFO | SBKU | Forberedelse af temamøde i maj 2012 |  |
| 19. april 2012 |  | ØPU |  |  |
| 26. april 2012 |  | KB |  |  |
| maj 2012 |  |  |  | - Afholdelse af temadag om fremtidens skole - Orienteringsmøder vedr. den nye skolestruktur |